Дорожная карта по внедрению программы воспитания в ОУ городского округа «город Дербент»

Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

-  сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

-  социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ  «Прогимназия № 15» в составе ООП НОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ  «Прогимназия № 15» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- мониторинг;

- финансовое обеспечение;

- материальное техническое обеспечение.

Этапы реализации дорожной карты проекта

«Программа воспитания в МБОУ «Прогимназия № 15 »

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (февраль-март 2021 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (апрель-май 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (июль 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (август 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (сентябрь 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (сентябрь 2021).

| Система мероприятий по реализации дорожной карты проекта «Программа воспитания в МБОУ «Прогимназия № 15» №; Наименование целевого направления по реализации проекта; Ответственный за исполнение мероприятия. Мероприятие; Результат; Срок реализации. Дата нач.; Дата оконч. Организационно-управленческое обеспечение. 1; Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания; Приказ; Апрель; Сентябрь; Алимурадова Р.Э.– директор школы. 2; Исследование социокультурного пространства МБОУ «Прогимназия № 15»; Аналитическая справка; Август; Сентябрь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР. 3; Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей; Анкетирование; Август; Сентябрь; Классные руководители. 4; Планирование совместной работы с социальными партнерами; Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования; Сентябрь; Октябрь; Алимурадова Р.Э. –дир школы Алексеева И.В. - зам. директора по ВР. 5; Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности учащихся; - эффективность педагогическогосотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; - участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи; Аналитическая справка; Сентябрь; Октябрь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР. Мероприятия содержательного характера. 6; Разработка проекта программы; Проект программы воспитания; Май; Июнь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР. 6.1; Пояснительная записка проекта; Проект пояснительной записки; Июль; Август; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР. 6.2; Раздел1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; Проект содержательной части программы; Июль; Август; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР. 6.3; Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»; Проект содержательной части программы; Май; Июнь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР. 6.4; Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»; Проект содержательной части программы; Май; Июнь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР. 6.4.1.; Инвариантные модули: - «Классное руководство»; - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; «Самоуправление» «Профориентация»; Проект содержательной части программы; Июль; Август; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР. 6.4.2.; Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; - «Детские общественные объединения»; - «Школьные медиа»; - «Экскурсии, экспедиции, походы»; - «Организация предметно-эстетической среды»; Проект содержательной части программы; Июль; Сентябрь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР Члены рабочей группы. 6.5; Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»; Проект содержательной части программы; Август; Сентябрь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР Члены рабочей группы. 7; Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования; Календарный план ВР школы на 2021 – 2022 уч. год; Август; Сентябрь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР Члены рабочей группы. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений. 8; Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «Прогимназия № 15»; Протокол заседания пед. совета; Август; Сентябрь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР Члены рабочей группы. 9; Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании; Протокол общешкольного род. собрания; Сентябрь; Октябрь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР Члены рабочей группы. 10; Корректировка проекта в соответствии общешкольного родительского собрания; Проект программы воспитания; Август; Сентябрь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР. Нормативно-правовое обеспечение. 11; Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Прогимназия №15» по реализации программы воспитания; Локальные акты; Сентябрь; Октябрь; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР. 12; Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности; Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности; Сентябрь; Октябрь; Алимурадова Р.Э. – директор школы. 13; Внесение программы воспитания в состав ООП НОО; Приказ о внесении изменений в ООП НОО.; Сентябрь; Октябрь; Алимурадова Р.Э. – директор школы. Кадровое обеспечение. 14; Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования; План повышения квалификации и переподготовки педагогов Отчет о реализации плана; Август; В течении года; Алексеева И.В.– зам. директор по УВР. 15; Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «Прогимназия № 15»; План классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров; В течении года; Алексеева И.В. – зам. директора по ВР. 16; Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе; Аналитическая справка; Постоянно; Алимурадова Р.Э. – директор школы. 17; Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе; Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам; Сентябрь; Алимурадова Р.Э. – директор школы. Информационное обеспечение. 18; Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «Прогимназия № 15» на официальном сайте школы; Сайт школы; Примерно октябрь; Примерно ноябрь; Алексеева И.В.- зам по ВР. 19; Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «Прогимназия № 15», на официальном сайте школы; Сайт школы; Примерно октябрь; Примерно ноябрь; Алексеева И.В.- зам по ВР. 20; Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год; Сайт школы; Примерно октябрь; Примерно ноябрь; Алексеева И.В.- зам по ВР. Мониторинг. 21; Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах); Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений; Май 2022 г.; Алексеева И.В. зам директора по УВР. 22; Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта; Справка; Один раз в месяц в течение года; Алексеева И.В. – зам директора по УВР. Финансовое обеспечение. 23; Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета; Финансовый отчет; Постоянно; Алимурадова Р.Э. - директор школы. 24; Соискание грантов; Аналитическая справка; В течение учебного года; Алексеева И.В. – зам. директора по УВР. 25; Привлечение спонсорской помощи; Финансовый отчет; В течение учебного года; Алимурадова Р.Э.– директор школы Марданова М.А.– зам. директора по АХЧ. Материально-техническое обеспечение. 26; Укрепление материально-технической базы МБОУ «Прогимназия № 15» для реализации программы; Аналитическая справка; Октябрь; Ноябрь; Марданова М.А. – зам. директора по АХЧ. |  |
| --- | --- |